## 项目日程安排
物资调度项目
| 项目开始： | 2022-04-12
| 显示周数： | 1 |  |  | 2022-04-11 | [6 empty] | 2022-04-18 | [6 empty] | 2022-04-25 | [6 empty] | 2022-05-02 | [6 empty] | 2022-05-09 | [6 empty] | 2022-05-16 | [6 empty] | 2022-05-23 | [6 empty] | 2022-05-30
 | time axis 2022-04-11 to 2022-06-05
任务 | 分配到 | 开始日期 | 结束日期 | 天数 | time axis 2022-04-11 to 2022-06-05
登录注册功能
需求分析 | 侯浩龙、孙正群 | 2022-04-12 | 2022-04-15 | 4
系统设计 | 侯浩龙、孙正群 | 2022-04-15 | 2022-04-17 | 3
系统编码 | 侯浩龙、孙正群 | 2022-04-17 | 2022-04-21 | 5
代码测试 | 徐博 | 2022-04-21 | 2022-04-26 | 6
信息管理模块
需求分析 |  | 日期 | 日期 | #VALUE!
系统设计 |  | 日期 | 日期 | #VALUE!
系统编码 |  | 日期 | 日期 | #VALUE!
代码测试 |  | 日期 | 日期 | #VALUE!
用户个人模块
需求分析 |  | 日期 | 日期 | #VALUE!
系统设计 |  | 日期 | 日期 | #VALUE!
系统编码 |  | 日期 | 日期 | #VALUE!
代码测试 |  | 日期 | 日期 | #VALUE!
审核模块
需求分析 | 王维芳、徐博 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 3
系统设计 | 徐博、王维芳 | 2022-04-14 | 2022-04-16 | 3
系统编码 | 徐博 | 2022-04-16 | 2022-04-22 | 7
代码测试 | 王维芳 | 2022-04-22 | 2022-04-27 | 6
物资调度模块
需求分析 |  | 日期 | 日期 | #VALUE!
系统设计 |  | 日期 | 日期 | #VALUE!
系统编码 |  | 日期 | 日期 | #VALUE!
代码测试 |  | 日期 | 日期 | #VALUE!
Formulas:
日期 = [日期]+2
日期 = [日期, row above]

## Sheet1
物资调度项目
| 项目开始： | 2022-04-12
| 显示周数： | 1 |  |  | 2022-04-11 | [6 empty] | 2022-04-18 | [6 empty] | 2022-04-25 | [6 empty] | 2022-05-02 | [6 empty] | 2022-05-09 | [6 empty] | 2022-05-16 | [6 empty] | 2022-05-23 | [6 empty] | 2022-05-30
 | time axis 2022-04-11 to 2022-06-05
任务 | 分配到 | 开始日期 | 结束日期 | 天数 | time axis 2022-04-11 to 2022-06-05
登录注册功能
需求分析 | 侯浩龙、孙正群 | 2022-04-12 | 2022-04-15 | 4
系统设计 | 侯浩龙、孙正群 | 2022-04-15 | 2022-04-17 | 3
系统编码 | 侯浩龙、孙正群 | 2022-04-17 | 2022-04-21 | 5
代码测试 | 徐博 | 2022-04-21 | 2022-04-26 | 6